| Муниципальное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа № 7 г. Балаково Саратовской области Дорожная карта по созданию школьной системы оценки качества образования (ШСОКО) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для проведения независимых форм государственной (итоговой) аттестации | январь - июнь |
| 2 | Участие представителей школы в региональных, муниципальных семинарах по разработке и введению ШСОКО | март- май |
| 3 | Создание и подготовка рабочей группы по разработке и внедрению ШСОКО | марта |
| 4 | Издание приказа по общеобразовательному учреждению о создании ШСОКО | март |
| 5 | Изучение опыта других регионов | март - апрель |
| 6 | Изучение и внедрение региональных показателей, критериев, процедур и информационных баз данных для обеспечения оценки качества образования, | апрель - декабрь |
| 7 | Подготовка управленческих команд по вопросам мониторинга качества образования | апрель - декабрь |
| 8 | Анализ нормативной правовой базы образовательного учреждения в связи с созданием ШСОКО | апрель - август |
| 9 | Прогнозные расчеты: кадровые, финансовые | апрель - август |
| 10 | Организация общественного обсуждения ШСОКО – на родительских собраниях, педагогических советах, собраниях трудового коллектива, на школьном сайте. | апрель – июнь |
| 11 | Анализ социальных рисков, разработка механизмов их преодоления | май - август |
| 12 | Подготовка публичного отчета директора общеобразовательного учреждения | май - июнь |
| 13 | Разработка Положения о ШСОК | июнь |
| 14 | Публичный отчет директора школы | июнь |
| 15 | Издание приказа об изменении штатного расписания | июль - август |
| 16 | Внесение изменений в нормативную правовую базу в связи с созданием ШСОКО: | июль - август |
| - | положение об итоговой аттестации |  |
| - | положение о промежуточной аттестации |  |
| - | положение об аттестации педагогических работников |  |
| - | должностные инструкции классных руководителей |  |
| - | должностные инструкции учителя |  |
| - | должностные инструкции заместителей по УВР |  |
| 17 | Разработка должностных инструкций при введении в штатное расписание новых должностей | июль - август |
| 18 | Ознакомление педагогических работников со всеми изменениями и дополнениями нормативно-правовой базы | август - сентябрь |
| 19 | Обучение педагогического персонала проведению мониторинговых исследований с использованием программных пакетов | август - декабрь |
| 20 | Формирование электронного банка данных контрольно-измерительных материалов | август - декабрь |
| 21 | Ознакомление учащихся, родителей и общественности с ШСОКО | сентябрь |
| 22 | Обучение учащихся использованию мониторинговых программных пакетов | сентябрь - декабрь |
| 23 | Размещение информации о внедрении ШСОКО на школьном сайте | сентябрь - декабрь |
| 24 | Внедрение в практику работы педагогического персонала нового программного обеспечения для проведения мониторинговых исследований | август – декабрь |
| 25 | Формирование баз данных учебных достижений учащихся | октябрь - декабрь |