Комитет образования

Администрации Балаковского муниципального района  Саратовской области

## Муниципальное общеобразовательное учреждение

## «Средняя общеобразовательная школа № 7»

## г.Балаково Саратовской области

## П Р И К А З

| 14.05.2010 г. | № | 129 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана

мероприятий по подготовке к введению

ФГОС НОО в «МОУ СОШ № 7.

В целях обеспечения условий для перехода образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО с 01.09.2011 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план  мероприятий по подготовке к  введению ФГОС НОО в МОУ «Средняя школа № 7» на 2010-2011 уч.год (Приложение № 1)

- Возложить ответственность за исполнением плана  мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в МОУ «Средняя школа № 7» на Теребилкину Е.В.., заместителя директора по УВР.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ « Средняя школа № 7»                                   Т.Н.Грачева

С приказом ознакомлена:

Теребилкина Е.В. –

Приложение № 1

к приказу по МОУ «СОШ № 7»

от 14.05.2010 г. № 129

план мероприятий

по подготовке к введению ФГОС НОО на 2010-2011 уч.год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к введению ФГОС НОО | Апрель 2010 | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. |
| 2. | Подготовка приказа об утверждении плана подготовки к ведению ФГОС НОО | Май 2010 | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. |
| 3. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО | Сентябрь-май 2011 | Теребилкина Е.В. Илюшина С.М. Казанцева Л.С. |
| 4. | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО на 2011-2012 уч.год | Апрель 2011 | Теребилкина Е.В. Илюшина С.М. Хачпанова М.В. |
| 5. | Подготовка приказа об утверждении УМК для 1-х классов на 2011-2012 уч.год | Май 2011 | Грачева Т.Н. |
| 6. | Подготовка приказа об утверждении ООП НОО | Май – июнь 2011 | Грачева Т.Н. |
| 7. | Разработка проекта учебного плана (1 класс) в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2011 | Теребилкина Е.В. |
| 8. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС нормативных локальных актов школы | В течение года | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. Стручкова О.Н. |
| 9. | Подготовка изменений и дополнений к Уставу школы в связи с введением ФГОС НОО | Январь-апрель 2011 | Грачева Т.Н. |
| 2.Создание условий финансово-экономического обеспечения введения ФГОС. |
| 1. | Подготовка пакета документов по формированию ФОТ и стимулирования труда педагогов в соответствии с документами регионального и муниципального уровней | В течение года | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. |
| 2. | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС НОО. | В течение года | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. |
| Организационные мероприятия, обеспечивающие введение ФГОС |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО | Март 2010 | Грачева Т.Н. |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по созданию модели введения ФГОС НОО | В течение года | Грачева Т.Н. |
| 3. | Заседание рабочей группы по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО | 1 раз в месяц | Теребилкина Е.В. Илюшина С.М. |
| 4. | Формирование школьной команды для участия в семинарах по проблемам введения ФГОС НОО | В течение года | Грачева Т.Н. |
| 5. | Привлечение общественности к проектированию ООП НОО | В течение года | Грачева Т.Н. |
| 6. | Проведение самоанализа созданных условий для перехода на ФГОС НОО | Март-апрель 2010 | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. Стручкова О.Н. |
| 7. | Организация совещаний, собраний, круглых столов по обсуждению модели перехода на ФГОС НОО | В течение года | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. Стручкова О.Н. |
| 8. | Формирование банка данных по УМК на 2011-2012 уч.год (1 классы) | Февраль 2011 | Теребилкина Е.В. Хачпанова М.В. |
| 9. | Разработка показателей итоговых отметок учащихся на основе экспертной оценке знаний учащихся | В течение года | Теребилкина Е.В. Илюшина С.М. Казанцева Л.С. |
| 4.Создание условий кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 1. | Формирование плана методической работы в том числе и прохождение КПК с учетом введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 | Теребилкина Е.В. |
| 2. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС | В течение года | Грачева Т.Н. |
| 3. | Знакомство педколлектива с проблемами введения ФГОС. | Май 2011 | Теребилкина Е.В. |
| 4. | Обеспечение участия педагогов начальной школы в семинарах по вопросам методики, методологии преподавания в условиях новых ФГОС НОО | В течение года | Грачева Т.Н. |
| 5.Создание условий информационного обеспечения введения ФГОС |
| 1. | Родительское собрание будущих первоклассников по проблемам обучения в условиях введения ФГОС НОО | Май 2011 | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. |
| 2. | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС посредством использования школьного сайта | В течение года | Теребилкина Е.В. |
| 6.Создание условий материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1. | Планирование финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС (УМК, создание условий для проведения внеурочной деятельности) | Сентябрь-октябрь 2011 | Грачева Т.Н. Смеричанская Г.А. Стручкова О.Н. |
| 2. | Формирование образовательной среды в школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | В течение года | Грачева Т.Н. Теребилкина Е.В. Стручкова О.Н. |