Комитет образования

Администрации Балаковского муниципального района  Саратовской области

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

## «Средняя общеобразовательная школа № 7»

## г.Балаково Саратовской области

## П Р И К А З

| 07.08.2012 г. | № | 245 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана-графика мероприятий по  введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

В  соответствии с  приказом Министерства образования Саратовской области от  16.03.2012г. № 700 «О реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2012-2013 учебном году», приказом Комитета образования от 01.03.2012 г. № 124 «О подготовке к апробации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района  в 2012-2013 учебном году» и с целью содействия педагогам школы в организации введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по  введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в МБОУ СОШ №7 (приложение № 1).

2. Проводить контроль реализации мероприятий плана-графика  по  введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования один раз в полугодие через  методический совет школы.

3.  Контроль за  исполнением  приказа возложить на Теребилкину Е.В., заместителя директора

по УВР.

Директор МБОУ СОШ №7				                            Т.Н.Грачева

С приказом ознакомлена:

1.Теребилкина Е.В.-

Приложение № 1

к приказу по МБОУ СОШ №7

от 07.08.2012 № 245

План-график мероприятий по  введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

| № | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 2012-2017гг. | Банк нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Грачева Т.Н., директор школы |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | Сентябрь, 2012 | Приказ | Теребилкина Е.В., зам. директора по УВР |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | Апрель-май,2012 | Приказы «О разработке образовательной программы», «Об утверждении образовательной программы» | Теребилкина Е.В. зам.директора по УВР |
| 1.4 | Разработка и утверждение рабочих программ для 5 класса и внеурочной деятельности | До 1 сентября 2012 | Приказ «Об утверждении рабочих программ» | Грачева Т.Н., директор школы, Теребилкина Е.В., Богословская И.В., Стручкова О.Н., замести-тели директора по УВР, руководители ШМО |
| 1.5 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. | Апрель-май 2012 | Приказы «О разработке программы воспитания и социализации», «Об утверждении программы…» | Стручкова О.Н. зам. директора по ВР |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | 2012-2017гг. | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции работников школы в соответствие с требованиями ФГОС» | Грачева Т.Н., директор школы |
| 1.7 | Внесение необходимых изменений в локальные акты школы | 2012-2017гг. | Приказ «О внесении изменений в локальные акты…» | Грачева Т.Н., директор школы |
| 1.8 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ СОШ №7 | 2012-2017гг. | Приказ «О внесении изменений в Устав МБОУ СОШ №7» | Грачева Т.Н., директор школы |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 2.1 | Создание Координационного Совета подготовки и введения ФГОС ООО | До 01.10.2012 | Приказ « О создании Координационного Совета подготовки и введения ФГОС ООО» | Теребилкина Е.В., зам. директора по УВР |
| 2.2 | Определение школьного координатора по введению ФГОС ООО | До 01.09.2012 | Приказ « О назначении школьного координатора по введению ФГОС ООО» | Теребилкина Е.В., зам. директора по УВР |
| 2.3 | Разработка проектов изменений в образовательной системе | 2012-2014 гг. | Проекты изменений | Заместители директора по УВР |
| 2.4 | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе | 2012-2014 гг. | Приказ «Об итогах экспертизы…» | Члены МС |
| 2.5 | Согласование основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №7 с Управляющим советом школы | По мере готовности | Протокол заседания Управляющего совета | Теребилкина Е.В., зам. директора по УВР |
| 2.6 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 01.09.2012 | Приказы «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности», «Об итогах экспертизы…» | Члены МС |
| 2.7 | Исполнение региональных и муниципальных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС | постоянно | Приказ «Об исполнении…» | Грачева Т.Н., директор школы |
| 2.10 | Установление взаимодействия МБОУ СОШ №7 с другими организациями социальной сферы, в т.ч. дополнительного образования детей | 2012-2013уч.год | Договора о взаимодействии | Грачева Т.Н., директор школы |
| КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки | Май-ноябрь 2012 г. | План повышения квалификации | Теребилкина Е.В., зам. директора по УВР |
| 3.2 | Изучение нормативно-правовой документации различных уровней по введению ФГОС ООО | 2012-2017гг. | Протоколы | Заместители директора по УВР |
| 3.3 | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | План методической работы | Заместители директора по УВР, руководители школьных МО и творческих лабораторий |
| 3.4 | Организация и участие в семинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС ООО | По графику | Приказы | Заместители директора по УВР, руководители школьных МО и творческих лабораторий, педагоги |
| 3.5 | Участие в работе муниципальных творческих групп по внедрению ФГОС ООО | По графику | Приказы | Теребилкина Е.В., зам. директора по УВР |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | 2012-2013 уч.год | Анализ | Грачева Т.Н., директор школы |
| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | 2012-2013 уч.год | Анализ | Грачева Т.Н., директор школы |
| 4.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС | 2012-2013 уч.год | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы МБОУ СОШ №7» | Грачева Т.Н., директор школы |
| 4.4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС | 2012-2013 уч.год | Анализ | Хачпанова М.В., зав.библиоте-кой |
| 4.5 | Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования педагогическим работникам, создающим условия к введению ФГОС ООО | 2012-2013 уч.год | Приказ «О внесении изменений в Положение о стимулирующих выплатах» | Члены школьной комиссии по установлению надбавок и доплат |
| 5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 5.1 | Ведение официального Интернет-сайта МБОУ СОШ №7 | постоянно |  | Теребилкина Е.В. зам.директора по УВР |
| 5.2 | Корректировка (при необходимости и разработка) локальных актов по информационному обеспечению: Положение о публичном отчёте; Положение об официальном Интернет-сайте; Соглашение с родителями (законными представителями) о персональных данных для ведения электронных журналов и дневников | 2012-2013 уч.год | Приказы | Теребилкина Е.В., зам.директора по УВР |
| 5.3 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | постоянно | Приказ « Об организации доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам» | Грачева Т.Н., директор школы |
| 5.4 | Подготовка Публичного отчёта (в т.ч. с разделом «Введение ФГОС нового поколения») | ежегодно | Приказ «О подготовке Публичного отчёта» | Грачева Т.Н., директор школы |
| 5.5 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению ФГОС» | Декабрь, 2012 | Приказы «О проведении анкетирования…», «О результатах анкетирования…» | Теребилкина Е.В., зам.директора по УВР; педагог-психолог |
| 5.6 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения через школьный сайт, буклеты, информационный стенд, родительские собрания | постоянно | Приказы «Об организации информирования родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС» | Грачева Т.Н., директор школы, заместители директора по УВР; педагог-психолог. |

приазу директора МОУ СОШ №8

от _______________     № _________